## 自评表
2022年度福彩公益金绩效目标自评表
（2022年度）
专项（项目）名称 |  |  | 彩票公益金安排的支出 |  | 负责人及电话
中央主管部门 |  |  | 财政部 民政部
地方主管部门 |  |  | 乐山高新区财政局 |  | 实施单位 | 乐山高新区社会管理局
项目资金（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 60.91 | 26.26 |  | 43.11%
|  |  | 其中：中央补助 | 26.91 | 14.31 |  | 53.18%
|  |  | 地方资金 | 34 | 11.95 |  | 35.15%
其他资金
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 按照福利彩票“助残、救孤、济困”的发行宗旨，资助为老年人、残疾人、儿童等特殊群体提供服务的社会福利项目，以及符合宗旨的社会公益项目，促进社会福利事业发展。根据评审，开展居家和社区养老服务提升行动点。 |  |  |  | 1.完成对全区3所养老机构发放疫情期间一次性运营补贴，疫情期间购买防护物资和设施设备； 2.开展孤儿医疗康复“明天计划”，为2名孤儿提供健康体检服务； 3.开展精神障碍社区康复服务； 4.开展未成年人保护阵地建设； 5.完成婚姻、殡葬移风易俗改革宣传。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 养老机构疫情期间一次性运营补贴和购置疫情防控物资设备数量 |  | 3人 | 3人
|  |  | 孤儿医疗康复“明天计划”数量 |  | 2人 | 2人 | 资金结余0.04万元，主要原因是全区只有2名孤儿，按照“明天计划”800元/人的体检费用标准只能支出0.16万元，所以造成资金结余。结余资金结转到来年使用，加快预算执行进度。
|  |  | 精神障碍社区康复服务数量 |  | 1个 | 1个 | 资金结余12.56万元，主要原因是该项目采取购买服务的方式，服务周期为一年。待服务周期满验收合格后再支付剩余50％资金。
|  |  | 未成年人保护阵地建设数量 |  | 1个 | 1个 | 资金结余3.05万元，主要原因是该项目采取购买服务的方式，服务周期为一年。待服务周期满验收合格后再支付剩余50％资金。
|  |  | 婚姻、殡葬移风易俗改革数量 |  | 1个 | 1个
|  |  | 养老服务业发展项目数量 |  | 1个 | 1个 | 资金结余19万元，主要原因是该项目启动较晚。结余资金结转到来年使用，加快预算执行进度。
|  | 质量指标 | 经费使用合规率 |  | 100% | 100%
|  |  | 项目设施验收合格率 |  | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 经费下拨时间达标率 |  | 100% | 100%
| 效益指标 | 社会效益 | 带动养老服务业发展 |  | 显著提升 | 80%
|  |  | 带动儿童福利事业发展 |  | 效果显著 | 80%
|  |  | 带动社会工作服务体系发展 |  | 效果显著 | 80%
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 养老机构入住老人满意度 |  | 85% | 90%
|  |  | 受助儿童满意度 |  | 85% | 90%
|  |  | 社会服务群众满意度 |  | 85% | 90%
说明 | 无
注：1.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。
5.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。