附件2

乐山高新区“无废城市”建设任务清单

1.制度体系建设重点任务及进度清单

| 序号 | 任务清单 | 主要内容 | 牵头单位 | 配合单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 成立乐山高新区“无废城市”建设工作领导小组 | 成立党工委书记、管委会主任任双组长，相关委领导为副组长，区相关部门主要负责同志为成员的工作领导小组，统筹推进“无废城市”建设工作。领导小组办公室设在生态环境分局，负责领导小组日常工作。 | 党工委办公室、管委会办公室 | / | 2023年 |
| 2 | 建立“无废城市”建设协调机制 | 成立“无废城市”建设工作专班，理清各相关部门职责，强化责任担当，密切协作配合，形成横向联动、齐抓共管、合力推进的工作格局。 | “无废城市”建设工作领导小组办公室 | 领导小组各成员单位按照职责分工落实 | 长期推进 |
| 3 | 建立“无废城市”建设部门责任清单 | 落实相关部门责任和重点工作任务清单，并组织落实。 | “无废城市”建设工作领导小组办公室 | 领导小组各成员单位按照职责分工落实 | 2023年 |
| 4 | 建立“无废城市”建设工作年度目标考核机制 | 根据“无废城市”建设实施方案，制定年度目标任务，将具体工作纳入区级相关部门的年度目标考核，确保各项任务落地见效。 | “无废城市”建设工作领导小组办公室 | 领导小组各成员单位按照职责分工落实 | 2023年 |
| 5 | 严格生态环境准入 | 将“无废城市”建设纳入高新区工业发展的各类专项规划，将工业固体废物的综合利用处置纳入“三线一单”生态环境准入的资源绩效管理要求和地方招商准入条件，强化固体废物领域的生态环境准入管理。 | 产业经济发展局 | 生态环境分局 | 持续推动 |
| 6 | 探索园区低碳循环发展，积极推动绿色零碳园区创建 | 逐步有序开展生态工业园区建设、循环化改造、绿色园区建设。 | 产业经济发展局 | 生态环境分局 | 有序推动 |
| 7 | 制定农业固体废弃物综合利用计划 | 结合实际编制乐山高新区农业固体废弃物综合利用规划方案和计划，逐年提升农业固废废物资源化、无害化利用水平。 | 综合执法局 | / | 2025年 |
| 8 | 严格薄膜市场准入条件 | 严格监管农资市场，禁止销售和使用不符合国家标准的农膜。 | 综合执法局 | / | 2025年 |
| 9 | 研究制定绿色生活方式行为指南 | 引导公众形成绿色低碳、文明健康的生活方式和消费模式，积淀绿色生活文化。 | “无废城市”建设工作领导小组办公室 | 领导小组各成员单位按照职责分工落实 | 2023年 |
| 10 | 建立生活垃圾分类和回收利用制度 | 形成全民参与、城乡统筹的生活垃圾分类方式，完善生活垃圾回收利用体制机制，制定生活垃圾分类和回收利用相关指导意见。 | 新城建设局 | 领导小组各成员单位 | 2023年 |
| 11 | 完善废旧家电回收处理渠道 | 鼓励家电销售企业完善废旧家电回收处理和以旧换新渠道，畅通家电生产消费回收处理全产业链条。 | 产业经济发展局、新城建设局 | 市场监管分局 | 2023年 |
| 12 | 开展危险废物专项整治行动 | 开展专项整治行动，严厉打击危险废物非法转移和倾倒等行为。 | 生态环境分局 | 公共服务局、公安分局 | 2023年 |
| 13 | 建立健全危险废物联防联控机制 | 建立环保、公安、建设、综合执法、城管、公共服务、自然资源和规划等多部门联合执法、信息共享、重大案件会商督办制度，形成监管合力。在打击危险废物非法转移、非法处置、污染事件调查、取缔非法窝点、排查安全生产隐患等方面建立合作机制，提高联合应对突发性危险废物污染事故的快速处置能力。 | 生态环境分局 | 领导小组各成员单位按照职责分工落实 | 2023年 |
| 14 | 落实跨省市转移“白名单”制度 | 落实《危险废物跨省市转移“白名单”合作机制》，协调利用处置危险废物。 | 生态环境分局 | 新城建设局 | 2023年 |
| 15 | 制定“无废城市”宣传方案 | 通过新闻、广播电视和城市电子屏、公众号、车站等传统媒体和新媒体平台，全方位深度传播“无废城市”理念，及时公布“无废城市”建设情况，营造全社会共同参与“无废城市”建设的良好氛围。 | 融媒体中心 | 公共服务局、生态环境分局、城管分局、新城建设局 | 2023年 |
| 16 | 推进“无废城市细胞”建设 | 按照《乐山市“无废细胞”建设指南（试行）》创建标准和评估指标，加快“无废城市”细胞建设。 | “无废城市”建设工作领导小组办公室 | 领导小组各成员单位按照职责分工落实 | 2025年 |
| 17 | 推进“无废城市”项目建设 | 各成员单位积极谋划、申报、实施工业固体废弃物收集处置、建筑垃圾综合利用、农业废弃物收集与利用处置等建设项目，以项目实施推动实现“无废城市”建设目标。 | 生态环境分局、 新城建设局、 综合执法局 | 领导小组各成员单位按照职责分工落实 | 2023年 |

2.技术体系建设重点任务及进度清单

| 序号 | 任务内容 | 预期性目标 | 牵头单位 | 配合单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 提升一般工业固体废物资源化综合利用水平 | 推进固体废物的资源化综合利用，进一步拓宽建筑材料生产、原料替代等综合利用渠道。 | 产业经济发展局 | 科技局、生态环境分局、新城建设局、自然资源规划分局 | 持续推动 |
| 2 | 发展种养结合，推进循环农业 | 大力推广绿色“种养循环”农业模式，加快推进畜禽粪污资源化利用项目，形成养殖户、服务组织和种植主体紧密衔接的绿色循环农业发展方式。 | 综合执法局 | / | 持续推动 |
| 3 | 提升农业固体废物资源化利用水平 | 利用农业废弃物生产生物质燃料等可再生能源，提升生态农业碳汇能力，带动上游产业协同降碳。全面推进面源综合治理项目等畜禽粪污集中处置项目建设，推进畜禽养殖粪污的专业化处理和资源化利用。鼓励并支持秸秆能源化、基料化、肥料化等综合利用示范项目。 | 综合执法局 | / | 持续推动 |
| 4 | 推广侧模栽培、实时揭膜、一膜多用等薄膜替代技术 | 减少农用薄膜使用量，从源头减少废弃农膜产生。 | 综合执法局 | / | 持续推动 |
| 5 | 探索生活污泥处理途径 | 在生活垃圾焚烧处理和水泥窑协同处置的基础上，探索推进生活污泥干化制砖、建材利用、大型燃煤锅炉协同处置等污泥处置利用新途径。 | 新城建设局 | / |  |
| 6 | 完善绿色建筑标准体系建设 | 大力推动绿色建造关键核心技术攻关及产业化应用推动形成研发、材料和部件生产、设计、施工、资源回收再利用等一体化协同的绿色建造产业链，逐步建立和完善覆盖工程建设全生命周期的绿色建造标准体系。 | 新城建设局 | 产业经济发展局 | 持续推动 |
| 7 | 危险废物多途径综合利用技术 | 鼓励产废企业对自身产生的危险废物进行综合利用，积极提升危险废物综合利用水平。 | 生态环境分局 | 产业经济发展局、公共服务局、科技局 | 持续推动 |

3.市场体系建设重点任务及进度清单

| 序号 | 任务清单 | 建设内容 | 牵头单位 | 配合单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 引进再生资源综合利用企业 | 根据自身产废情况针对性引进再生资源利用项目，补足园区固体废物循环化的缺位，串联上下游企业循环产业链。 | 产业经济发展局 | 领导小组各成员单位 | 持续推动 |
| 2 | 培育工业固体废物综合利用示范项目 | 采用多方参与的形式培育一般工业固体废物综合利用企业，起到引领和示范作用。 | 产业经济发展局 | / | 持续推动 |
| 3 | 探索种养循环的农业发展模式 | 推广绿色种养循环农业试点经验，连片建设标准化、规模化的生态循环种养基地，形成养殖场户、服务组织和种植主体紧密衔接的绿色循环农业发展模式 | 综合执法局 | / | 持续推动 |
| 4 | 探索畜禽养殖废弃物综合利用模式 | 采取“政府引导+社会化运作+种养殖户参与”的实施机制，推行种养循环粪肥还田技术，培育粪肥还田服务组织。 | 综合执法局 | / | 持续推动 |
| 5 | 完善农药包装废弃物回收体系 | 建立农药包装废弃物回收点。 | 综合执法局 | / | 持续推动 |
| 6 | 建立秸秆收储运体系 | 建立秸秆收储运体系，鼓励乡镇成立秸秆收储中心，村组建立固定收储点，初步建立秸秆收储体系。 | 综合执法局 | / | 持续推动 |
| 7 | 建立薄膜回收利用体系 | 建立政府主导、多方参与的农膜回收体系，鼓励农资经营主体设立废旧地膜回收点。 | 综合执法局 | / | 持续推动 |
| 8 | 持续推进农村生活垃圾分类 | 引导社会资金进入农村生活垃圾分类领域，进一步完善农村生活垃圾分类设施设备。 | 新城建设局 | / | 持续推动 |
| 9 | 鼓励多元化市场参与模式 | 促进再生资源企业向环境服务转型升级，培育企业成为“两网融合”的运营主体，探索PPP模式下政府购买服务。 | 产业经济发展局、城管分局 | / | 持续推动 |
| 10 | 引导企业建立多元废旧家电回收渠道 | 优化废旧家电回收网络，建立多元化回收渠道，开展废旧家电回收，交由合规企业处理。 | 产业经济发展局 | / | 持续推动 |
| 11 | 提升危险废物综合利用水平 | 探索通过政策引导等方式，鼓励危险废物综合利用关键技术研发，提升危险废物综合利用水平。 | 生态环境分局 |  | 持续推动 |

4.监督体系建设重点任务及进度清单

| 序号 | 任务清单 | 建设内容 | 牵头单位 | 配合单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 提高固体废物智慧化监管水平 | 依托省级固体废物管理信息化平台，实现固体废物领域的智慧化管理。 | 生态环境分局 | / | 2025年 |
| 2 | 强化小微产废企业固体废物管理 | 定期开展固体废物产生、利用情况核查工作，动态掌握全区固体废物产生、贮存和利用情况。 | 生态环境分局 | 产业经济发展局 | 持续推动 |
| 3 | 定期开展专项执法行动 | 全面排查整治固体废物污染环境隐患，坚决打击固体废物防治污染事件，加强执法力度。 | 生态环境分局 | 公安分局 | 持续推动 |
| 5 | 推动田间农膜清洁化和常态化巡检监督 | 明确农膜使用方的责任和义务，鼓励使用机械化捡拾，推动农膜田间清洁化，由乡镇和村组落实田间巡检制度。 | 综合执法局 | / | 持续推动 |
| 6 | 加强生活垃圾分类收集和处置管理 | 明确从事分类收集、运输生活垃圾的单位应取得相应资质，实行密闭化分类收集、分类运输，严禁混收、混装、混运，依法开展收集、运输监督检查。 | 新城建设局 | / | 持续推动 |
| 7 | 加强城镇生活污水处理厂污泥安全处置监督 | 加强城镇生活污水处理厂污泥安全处置，确保污泥安全消纳。压实压紧产生单位主体责任，严查污泥非法处置行为。 | 新城建设局 | / | 持续推动 |
| 8 | 加强餐厨垃圾的监管 | 加强对餐厨垃圾的流向的监管，减少餐厨垃圾黑市流转、乱排乱倒等非法问题。 | 城管分局 | 公安分局、市场监管分局、生态环境分局 | 持续推动 |
| 9 | 加强施工现场建筑垃圾监管 | 加强施工现场建筑垃圾分类、收集、统计、再利用和无害化处置等监管力度。 | 新城建设局 | / | 持续推动 |
| 10 | 加强危险废物全过程管理 | 加强对危险废物重点产生单位的监管，按要求开展危险废物规范化环境管理评估，全面提升危险废物规范化环境管理水平，有效防控危险废物环境风险。 | 生态环境分局 | 公安分局、城管分局、公共服务局、新城建设局 | 持续推动 |
| 11 | 加强固体废物环境污染监管执法力度 | 压实压紧属地责任宣贯固体废物法律法规，健全生态环境保护行政执法和刑事司法衔接工作机制，积极开展环境信访案件和突出环境问题检查，加大对环境违法犯罪案件的办理力度，严厉打击涉固体废物环境污染违法行为。 | 生态环境分局 | 公安分局、城管分局、公共服务局 | 持续推动 |