
乐山高新区企业投资项目“拿地即开工”
实施方案
为提高行政服务效能、优化营商环境，根据国、省关于全面开展工程建设项目审批制度改革的文件精神，进一步完善乐山高新区“拿地即开工”审批模式，提高审批效率和服务质量，结合实际，制定本方案。

一、实施范围
“拿地即开工”是指对暂未拿地且有快速开工需求的工程建设项目，全面前移全过程审批服务的审批模式，主要适用于乐山高新区范围内有拿地意向的一般社会投资类工业项目。
下列工程建设项目不列入“拿地即开工”模式适用范围：

1.涉及易燃易爆危险品、危险化学品的生产和储存或者技术难度特别复杂的项目
2.关系国家安全和生态安全、涉及重大生产力布局、重大公共利益的项目；
3.房地产开发项目、特殊工程和交通、水利、能源等领域的重大工程。
二、适用条件

1.拿地意向单位已办理完成企业登记手续(或取得企业名称预先登记)。
2.拿地意向单位具有良好的经济和社会信用基础，以自愿诚信、协同推进为前提，自行承担未能取得土地、未按告知承诺进行建设、项目出现重大调整产生的风险和损失。

3.审批事项属于乐山高新区各职能部门审批权限以内。

三、基本流程

（一）土地公告前
拿地意向单位：向乐山高新区管委会提出申请，提交“拿地即开工”项目申请书、立项备案证明、投资协议文本（如需）。
根据管委会意见和规划条件编制规划方案、环境影响评价报告书（表）、节能评估报告、水土保持报告等资料。
根据规划方案咨询辅导意见编制建设工程消防设计文件、施工图设计文件、人防许可文件（如涉及），开展地质勘察。
部门（单位）：政务服务管理局综合窗口统一受理项目“拿地即开工”申请，组织召开部门联席会议，会商结果报管委会同意后实施。
自然资源规划分局负责协调规划方案上规委会预审，出具规划方案咨询辅导意见，作为内部衔接审核的依据。
新城建设局根据规划方案咨询辅导意见指导企业开展建设工程消防设计文件、施工图设计文件、人防许可、地质勘察预审。
（二）土地公告后
拿地意向单位：参与土地竞拍，按土地出让计划依法取得土地。
根据部门（单位）预审情况修改并完善规划方案、建设工程消防设计、建设工程勘察文件及施工图设计文件审查备案、人防许可（如涉及）等申报资料。
开展施工场地五通一平、施工区域围挡、档案报建、工伤保险费缴纳等相关工作，完善各项开工条件。
部门（单位）：自然资源规划分局完成建设用地规划许可证、建设工程规划许可证资料预审。
新城建设局完成建设工程消防设计、建设工程勘察文件及施工图设计文件审查备案、人防许可、建筑工程施工许可证资料审查，协调市质安监站对安全施工措施备案和质量监督办理手续开展靠前服务。
政务服务管理局指导拿地意向单位完成网上审批事项全流程申报。
（三）发证开工
拿地意向单位：签订土地出让合同后按约定完成土地款、税费缴纳，获取不动产权证书。

完成环境影响评价、节能审查、水土保持、人防许可（如涉及）等建设手续。

在土方开挖和基坑支护阶段可以分阶段申报施工许可手续。
部门（单位）：自然资源规划分局核发建设用地规划许可证、建设工程规划许可证。

新城建设局完成建设工程勘察文件及施工图设计文件审查备案，核发人防许可决定书、建筑工程施工许可证等法定许可证书；联系市质安监站核发安全施工措施备案和质量监督证书。
四、程序终止

正式审批前，发生以下情形之一的，部门（单位）将终止“拿地即开工”审批流程：

1.项目建设地点和建设内容等发生重大变化的；

2.拿地意向单位未履行相关承诺的；

3.拿地意向单位中途自愿放弃的；

4.公示期间收到有效反馈意见需要调整方案的；

5.拿地意向单位存在弄虚作假行为的。

五、保障措施
各部门（单位）根据职能职责加强事中事后监管，建立以信用监管为基础的监管机制，严肃查处违法违规行为。企业未履行告知承诺的审批事项，各部门（单位）应依法撤销行政审批决定并追究承诺人的相应责任。进一步健全容错纠错机制，支持各部门（单位）积极探索“容缺受理”改革举措，鼓励工作创新，先行先试，宽容在改革创新中的失误，实行合理“容错纠错”。

六、其他事项

本方案中未涉及的内容，按照相关法律法规要求执行，如与国家新修订的法律或上级规章制度冲突的，从其规定。《乐山高新技术产业开发区企业投资项目“拿地即开工”审批模式实施方案（试行）》（乐高委办发〔2021〕9号）、《乐山高新技术产业开发区企业投资项目“告知承诺制”工作实施方案（试行）》（乐高委办发〔2021〕12号）文件同时废止。本方案自印发之日起实施，由乐山高新区政务服务管理局负责解释。
附件：1.乐山高新区企业投资项目“拿地即开工”审批申请书

2.乐山高新区企业投资项目“拿地即开工”初审表

3.乐山高新区企业投资项目“拿地即开工”审批流程图
附件1

乐山高新区企业投资项目“拿地即开工”
审批申请书
乐山高新区管委会：

我单位新建                          项目，为确保各项审批工作规范、有序进行，促进项目早开工、早建设。现申请管委会对我单位项目实行“拿地即开工”审批模式，并承诺如下：

一、我单位自愿申请“拿地即开工”审批，并对提交材料的真实性、准确性、完整性负责，承担因提供不真实材料而产生的法律后果。

二、我单位保证及时上报审批资料，主动配合审批工作，因资料报送迟缓或资料质量问题影响审批速度的，由我单位自行承担责任。

三、我单位保证在签订土地出让合同后的规定期限内缴清土地出让金及相关税费；在取得缴费通知单后的规定时间内完成人防易地建设核实手续，缴清基础设施配套费。

四、我单位保证依法依规取得环评、水保、能评、地勘等相关手续后方可开工，正式审批前，承诺方案、施工图等不作变更。因法律、法规、政策调整，需重新进行设计、图审、评估评价的，产生费用及风险由我单位全权承担。

五、如我单位未能取得土地使用权，将自行放弃审批；如取得的土地面积、规划设计等内容与“拿地即开工”审批结果有差异的，由此引起纠纷或产生费用等后果由我单位自行负责。

法定代表人：                    申请单位：

(签字)                          (盖章)

年    月   日

附件2

乐山高新区企业投资项目“拿地即开工”

初审表

	项目名称
	

	项目单位
	

	法人代表
	
	联系电话
	

	项目负责人

（联系人）
	
	联系电话
	

	项目性质
	企业投资

	项目概况
	

	经济发展局意见
	

	商务经合局意见
	

	新城建设局意见
	

	政务服务管理局

意见
	

	自然资源规划分局意见
	

	生态环境分局意见
	

	分管委领导意见
	


[image: image1.png]FUSHXEIMZERE "SEFL" wHittiREE

|
SitEmeE ZFRRES BERSEER ! IR
l
I
DRSBTS, o )
e SIOATL i Sk LR

RIDERJBRE =T, [ESAYESTTEES eSS, HE
RERSER HEZFHSER TE. AB. thFaes

EENED B

IESREIITHRS
&=

H
&
»$
oF
=

IEeE=MRITT
. BEIER
FHEXER

SRUE IS FRHEAIT S
TIE. ST Sl AmERE
ltFﬂlIEﬁ*;I'fﬂj EE E , Tm‘iﬁﬁiﬁ?%ﬁﬁ
ErhnE Az
IS 2R FHREERIIRS
HREHEI

Ot U JEUN

B B B B B B G — e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e

SRkt TEIREEER. AR
b, REMRZRIEZAZEE
THEEEMREREIES

ZAGEIR LT

ANE. iR TR
VFAJIE

SIEFT

<«

OO O OEEEDE @ @ @ — — — — — — |

















































1


